## 2018_Übersicht Sonderfreigaben
GWF Sonderfreigaben Tracking 2019 | [12 empty] | 2023-03-16
| SFR-Nr. | PSW (Serie/Projekt) | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Lieferanten-Nr | Lieferant | Begründung | Massnahmen | Freigabe bis/ Menge | Verantwortung | Doku | Status | Tracking
| SFR19-01 | Serie | 53.000010 | Lydia LSW | 1322250 | Escatec Malaysia | Dimensions out of spec | Tool recitifcation | 810.000 | SCI
| SFR19-02 | Serie | 29.0003 |  |  | Schürholz
| SFR19-03 | Serie | 46.10006 | AE5 Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia | Dimensions out of spec cavity 3 & 4 | Sorting cavity 3 & 4 | 22.03.2019 | SCI
| SFR19-04 | Serie | 47.000020 | Resus V8 Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia | Flashes at cavity 4 | Sorting cavity 4 | 22.03.2019 | SCI
| SFR19-05 | Serie | 53.000001 | Lydia PCBA | 1322250 | Escatec Malaysia | Laser marking PCBA | Laser marking PBCA
| SFR19-06 | Serie | 53 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia | Flatness out of spec | Sorting cavity 3 | 400.000 | SCI
| SFR19-07 | Serie | 44.0001 | HRE MSW | 1322250 | Escatec Malaysia | Flashes at cavity 3 & 4 | Sorting cavity 3 & 4 | 18.05.2019 | SCI
| SFR19-08 | Serie | 47.000020 | Resus V8 Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia | Excess material at cavity 4 due to chip-off | Sorting cavity 4 | 18.05.2019 | SCI
| SFR19-09 | Serie |  |  |  | Sensus
| SFR19-10 | Serie |  |  |  | Sensus
| SFR19-11 | Serie | 53.000020 | Lydia Bevel Gear Horz. | 1322250 | Escatec Malaysia | Pin crack at cavity 3 % 4 | Sorting cavity 3 & 4 |  | SCI
| SFR19-12 | Serie | 47 | Resus V8 general Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia | Excess material at cavity 7 due to chip-off | Sorting cavity 7 | 27.04.2019 | SCI
| SFR19-13 | Serie |  |  |  | Brändi
| QN19-013 | Serie | 44.000110 | HRE LSW | 1322250 | Escatec Malaysia | Dimension 47 out of spec | Tool recitifcation | n/a | SCI
| QN19-014 | Serie | 47.0001 | Reus V8 GW | 1322250 | Escatec Malaysia | Dimension 13 out of CPK | Tool recitifcation | n/a | SCI
| QN19-015 | Serie | 29.0117 |  |  | Gnutti |  |  |  | SCI
| QN19-016 | Serie | 53.000010 | Lydia LSW | 1322250 | Escatec Malaysia | Dimesion 1 out of spec | Use as is | 112.000 | SCI
| QN19-017 | Serie | 44.000110 | HRE LSW | 1322250 | Escatec Malaysia | Diemsion 47 out of spec on cavity 7 | Sorting cavity 7 | 01.08.2019 | SCI
| QN19-018 | Serie | 25.000497 |  |  | Schramberg |  |  |  | SCI
| QN19-019 | Serie | 46.10006 | AE Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia | Dimension 4 out of spec at cavity 1 & 2 | Sorting cavity 1 & 2 | 13.07.2019 | SCI
| QN19-020 | Serie | 12.0801 |  | n/a | GWF
| QN19-021 | Serie | 12.1202 |  | n/a | GWF
| QN19-022 | Serie | 12.2301 |  | n/a | GWF
| QN19-023 | Serie | 53.0001 | Lydia Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-024 | Serie | 53 | Lydia gear D | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-025 | Serie | 53 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-026 | Serie | 44.000020 | HRE-CH Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-027 | Serie | 53.000010 | Lydia LSW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-028 | Serie | 47.000020 | Resus V8 Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-029 | Serie | 53.000001 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-030 | Serie | 53.000012 | Lydia GW |  | WisionTool
| QN19-031 | Serie | 53.000001 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-032 | Serie | 44.000302 | HRE LSW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-033 | Serie | 44.000012 | HRE Shift Gear | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-034 | Serie | 44.000112 | HRE MSW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-035 | Serie | 47.000028 | Reus V8 Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-036 | Serie | 53.000012 | Lydia GW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-037 | Serie | 53.000020 | Lydia Bevel Gear Horz. | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-038 | Serie |  |  |  | Janz
| QN19-039 | Serie | 53.000001 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-040 | Serie | 53.000012 | Lydia GW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-041 | Serie | 47.000028 | Resus V8 general Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-042 | Serie | 44.000012 | HRE Shift Gear | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-043 | Serie | 53.000012 | Lydia GW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-044 | Serie | 47.000021 | Resus V8 Stack Cover | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-045 | Serie | 53.000052 | Lydia Light Shield | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-046 | Serie | 53.000001 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-047 | Serie | 53.000010 | Lydia LSW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-048 | Serie | 302.ZK001 |  |  | Honeywell
| QN19-049 | Serie | 300.ZT001 |  |  | Allmess
| QN19-050 | Serie | 300.ZT002 |  |  | Allmess
| QN19-051 | Serie | 46.000045 | GWF Register Wheel | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-052 | Serie | 53.000012 | Lydia GW | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-053 | Serie | 53.000012 | Lydia GW |  | Wision Tool
| QN19-054 | Serie | 44.000012 | HRE Shift Gear | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-055 | Serie | 54.000022 | GWF Gear 22 | 1322250 | Escatec Malaysia
| QN19-056 | Projekt | 12.270040 | Upper Bearing |  | Nimoulda | Altes Werkzeug mit Masse ausser Toleranz | Sicherheitlager spritzen und Werkzeugkorrektur |  | SCI
| QN19-057 | Projekt | 12.160012 | Impeller |  | Nimoulda | Altes Werkzeug mit Masse ausser Toleranz | Sicherheitlager spritzen und Werkzeugkorrektur |  | SCI
| QN19-058 | Projekt | 29.002010 | Impeller Unico2 |  | Nimolda | Altes Werkzeug mit Masse ausser Toleranz | Sicherheitlager spritzen und Werkzeugkorrektur |  | SCI

## Status Liste
Status
offen
freigegeben
abgeschlossen