## 2024_Übersicht QN
GWF Quality Notification Tracking 2024 | [12 empty] | 2025-01-08
| QN-Nr. | PSW (Serie/Projekt) | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Lieferanten-Nr | Lieferant | Begründung | Massnahmen | Freigabe bis / oder Menge | Verantwortung | Doku | Status | Tracking
0 | 24-001 | Serie | 44.000028 | HRE Light Shield | 1322250 | Escatec | Dimensions out of spec, flashing | Tool repair | N/A | SCI |  | offen | offen
2 | 24-002 | Serie | 1F15 | Einstrahl-Wasserzähler UNICOe | n/a | n/a | 3700 Stück mit fehlender SN Beschriftung | Nacharbeit | 3700 | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
0 | 24-003 | Serie | 53.000001-M1 | Lydia Lower Frame | 1322250 | Escatec | Dimension 80 out of spec | New tool M3 | 31.05.2024 | SCI |  | offen | offen
0 | 24-004 | Serie | 53.000002 | Lydia Stack Cover | 1322250 | Escatec | Dial plate fixation is not ok | Tool adjustment | N/A | SCI |  | offen | offen
0 | 24-005 | Serie | 12.080023 | Messeinsatz-Unterteil Qn 2,5 | 100653 | Nimoulda | Dimension out of spec | Tool repair | 3000 | ZSO |  | offen | offen
1.5 | 24-006 | Serie | 2124.00022 - 2124.00025, 2124.00030, 2124.00031, 2124.00056, 32.00051, 2124.00073 - 2124.00080 | v-h Sensor PSC with …m cabel (ATEX / non ATEX) | n/a | GWF Technologies | Incorrect temperature values | Hardware Improvements | 31.05.2024 | PSK |  | freigegeben | freigegeben
2 | 24-007 | Serie | 2SE50 | Sonico EDGE DN50 | n/a | GWF | 5 pcs 2SE50 to be delivered in advanced to AEC | Special production with latest OMEGA FW | 31.03.2024 | STH |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-008 | Serie | 2124.00032 | Q-Eye Insertion Sensor mit 10 m Kabel | n/a | GWF Technologies | Expired supplier relationship / open orders | Own Production / Delivery before series release | 2 | PSK |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-009 | Serie |  | Hood AE5 | 1322250 | Escatec |  |  | N/A | SCI |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-010 | Serie | 44.000070 | HRE-CH Clamping Box | 1322250 | Escatec | Flashes as tool is end of life | New tool M3 |  | SCI |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-011 | Serie | KR20 | RCM-H200 | n/a | GWF AG | 250 Stück für AI Australien | Freigabe FW | 250 Stück | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-012 | Serie | 44.000004 | Lichtleiter Empfänger HRE (Light Pipe Receiver HRE) | 9133820 | SKS AG - Kunststoffe & Werkzeugbau | Trenngrat auf der Querverstrebung bei der Kavität 2 | Tool repair | 250k | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-013 | Serie | 44.000004 | Lichtleiter Empfänger HRE (Light Pipe Receiver HRE) | 1322250 | Escatec | Trenngrat auf der Querverstrebung bei der Kavität 2 | use as is | 250k | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-014 | Serie | 53.000002 | Stack Cover Lydia | 1322250 | Escatec | Modification Insert M2 | Tool repair | N/A | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
| 24-015 | Serie | 53.000001 | Lydia Lower Frame M1 | 1322250 | Escatec | Wear on subinsert cavity 4 | Tool repair | NA | SCI |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-016 | Serie | 2SE80 & 2SE1H | Sonico EDGE DN80, DN100, DN150 | n/a | GWF | 6 pcs 2SEXY to be delivered in advanced to AEC | Special production with latest OMEGA FW | 30.06.2024 | STH |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-017 | Serie | 53.000002 | Lydia Stack Cover M2 | 1322250 | Escatec | Tool repair for dimension 36 | Tool repair | N/A | SCI |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-018 | Serie | 53.000050 /53.000051 | Lydia Light Pipes | 1322250 | Escatec | Use Lydia Light Pipes for 44.xxxxxxx Encoders | Tool repair 44.xxxxxx Light pipes | 2024-09-30 | SCI |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-019 | Serie | KR30 | RCM | n/a | GWF | Umprogrammierung auf den GWF-Standard-Key | Umprogrammierung | 150 Stück | TTE |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-020 | Serie | 53.000002 | Stack Cover Lydia | 1322250 | Escatec | Cav# 4 having minor flashing | Rework | 31.09.2024 | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-021 | Serie | 44.000005 | HRE Lichtleiter Emitter | ? | SKS AG - Kunststoffe & Werkzeugbau | The light values of the light pipe from cavity 2 fail at SKS but the same light pipe pas at Wisiontool. The light measuring dvices are different at both suppliers. | Escatec will check 300 light pipes cavuty 2 at OCD in production. Change the light measuruîng deveices so they show the same resuklts. | 2024-10-31 | SCI |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-022 | Projekt | 2124.00111 | Q-Eye PSC Transmitter Multisensor System, DC, 4G | n/a | GWF Technologies | Vorserienfreigabe SO00000878 (PCP Multisensorsystem) | Handbuch fertigstellen, Serienfreigabe durchführen | 1 Stück | PSK |  | abgeschlossen | abgeschlossen
0 | 24-023 | Serie | 44.000005 | HRE Light pipes Emitter | ? | SKS AG - Kunststoffe & Werkzeugbau | Production on a different machine which is still not released | Release of machine for light pipes production | 2024-10-31 | SCI |  | freigegeben | offen
2 | 24-024 | Serie | 2120.00001 | EDGE 4-20mA module | n/a | GWF | Papermill has EMC issues with current modul. New modul will solve it. | Pre-Series release of OMEGA module | 2024-08-10 | STH |  | freigegeben | abgeschlossen
2 | 24-025 | Serie | 2SE80 & 2SE1H & 2SE1F | Several EDGE DN's with modules | n/a | GWF | OMEGA release has been delayed several time. Delivery to AEC is overdue and therefore we need a conditional release | Pre-Series release of OMEGA modules and EDGE FW version | 2024-08-15 | STH |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-026 | Serie | 44.000027 | TRANSPARENT CAP IP67 | 1322250 | Escatec | Burr and flow mark near gating area | tool repair | 2024-08-20 | TTE |  | freigegeben | abgeschlossen
0 | 24-027 | Vorserie | E132.00064 | AM550-G2 Haushalts-/Etagenzähler | 3133101 | Iskraemeco | Vorrichtung nicht geeignet | für 1'000 Stück use as is anschliessen tool repair | 1'000 | TTE |  | freigegeben | offen
| 24-028 | Serie | 44.000028 | HRE Light Shield M3 | 1322250 | Escatec | Insert broken at cavity 23
0 | 24-029 | Serie | 53.000002 | Stack Cover Lydia | 1322250 | Escatec | Cav# 4 having minor flashing / 2nd QN to extend QN24-020 | Rework | 2024-12-31 | TTE |  | offen | offen
0 | 24-030 | Serie |  | Unico Ringmagnet (Umbau MT-Ringmagnet) |  | Schramberg | Rework of MT-Ringmagnet to Unico-Ringmagnet | Rework | 2024-12-31 | ZSO |  | freigegeben | offen
0 | 24-031 | Serie | 2SE80 & 2SE1H & 2SE1F | Several EDGE DN's with modules | n/a | GWF | OMEGA release has been delayed several time. Delivery to AEC is overdue and therefore we need a conditional release | Pre-Series release of OMEGA modules and EDGE FW version | 2024-12-31 | STH |  | offen | offen
24-032
24-033
24-034
2 | 24-035 | Serie | 32.0048 | Q-Eye Radar RV11 NOVO AC with Wi-Fi | n/a | GWF | Until bug is fixed, all affected product groups will be blocked and can only be delivered under special release | Software update | 2 | PSK |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-036 | Serie | 32.0049 | Q-Eye Radar RV11 NOVO DC with 4G Modem | n/a | GWF | Until bug is fixed, all affected product groups will be blocked and can only be delivered under special release | Software update | 1 | PSK |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-037 | Vorserie | 2SE80 | Sonico Edge DN80 200mm | n/a | GWF | Muster für NSF Zulassung - Flachdichtung | keine | 4 | AME |  | abgeschlossen | abgeschlossen
0 | 24-038 | Serie | 02.000343 | Sapphir | 2396002 | Grillardi | Höhe telweise ausser Toleranz | keine | 30'000 | PHU |  | offen | offen
2 | 24-039 | Serie | 212L.00035 212L.00040 212L.00041 | Ultraschall-Wandler FT-L, LP (55°), M (503, 302, 101) Ultraschall-Wandler FT-L, LP (55°), 515 Ultraschall-Wandler FT-L, LP (55°), 524 | n/a | GWF | Process reliability not given -> article is blocked | Renewed series release to production | 4 8 8 | PSK |  | abgeschlossen | abgeschlossen
2 | 24-040 | Serie | 212L.00015 | Ultraschall-Wandler FT-L, LP (45°), 212 | n/a | GWF | Process reliability not given -> article is blocked | Renewed series release to production | 8 | PSK |  | abgeschlossen | abgeschlossen

## Status Liste
Status
offen
freigegeben
abgeschlossen